## Custo_Planejado
| Iniciação | Elaboração |  |  | Construção
| Primeira Iteração | Primeira Iteração | Segunda Iteração |  | Sprint de Teste | Primeira Sprint | Seegunda Sprint
Início | 2012-11-01 | 2012-12-06 | 2012-12-13 | 2013-01-04 | 2013-01-17 | 2013-01-31 | 2013-02-14
Fim | 2012-12-06 | 2012-12-13 | 2012-12-20 | 2013-01-10 | 2013-01-24 | 2013-02-14 | 2013-02-28
Duração (semanas) | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | Valor Total
Categorias de Custo
Custeio
Impressão | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Internet | 335.25 | 67.05 | 67.05 | 67.05 | 67.05 | 134.1 | 134.1 | 871.65
Energia Elétrica | 7.938 | 1.5876 | 1.5876 | 1.5876 | 1.0206 | 2.0412 | 2.0412 | 17.8038
Valor Total com Custeio | 343.188 | 68.6376 | 68.6376 | 68.6376 | 68.0706 | 136.1412 | 136.1412 | 889.4538
Investimento
Aquisição de equipamento | 16969.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16969.23
Servidor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Material de Treinamento | 0 | 69.6469 | 15.4771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.124
Ferramentas | 4491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4491
Valor Total com Investimento | 21460.23 | 69.6469 | 15.4771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21545.354
Pessoal (horas de trabalho semanais) | [7 empty] | Média de horas Semanais
Guilherme de Lima | 7 | 7 | 7 | 7 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 5.3462
Marcos Ronaldo | 7 | 7 | 7 | 7 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 5.3462
Carlos Felipe | 7 | 7 | 7 | 7 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 5.3462
Pedro Potiguara | 7 | 7 | 7 | 7 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 5.3462
Beatriz Rezener | 7 | 7 | 7 | 7 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 5.3462
David Carlos | 7 | 7 | 7 | 7 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 5.3462
Felipe César | 7 | 7 | 7 | 7 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 5.3462
Larissa Rodrigues | 7 | 7 | 7 | 7 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 5.3462
Mateus Furquim | 7 | 7 | 7 | 7 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 5.3462
Valor Total com Pessoal | 2437.6406 | 487.5281 | 487.5281 | 487.5281 | 313.4109 | 626.8219 | 626.8219 | 5467.2797
Valor Total | 24241.0586 | 625.8126 | 571.6428 | 556.1657 | 381.4815 | 762.9631 | 762.9631 | 27902.0874
Custo por hora de Aluno UnB | 7.7385
Custo Mensal de Internet Banda Larga | 29.8
Custo de Notebook LG | 1885.47
Treinamento em UML (Custo por Hora) | 23.2156
Treinamento em Repositório (Custo por Hora) | 15.4771
Pacote Office 2010 | 499
Custo de impressão por folha | 0.2
Custo de Energia Elétrica (kWH) | 0.21
Custo Médio de kWH por computador | 0.12

## Custo_Atual
| Iniciação | Elaboração |  |  | Construção
| Primeira Iteração | Primeira Iteração | Segunda Iteração |  | Primeira Sprint | Segunda Sprint | Terceira Sprint
Início | 2012-11-01 | 2012-12-06 | 2012-12-13 | 2013-01-04 | 2013-01-17 | 2013-01-31 | 2013-02-14
Fim | 2012-12-06 | 2012-12-13 | 2012-12-20 | 2013-01-10 | 2013-01-24 | 2013-02-14 | 2013-02-28
Duração (semanas) | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | Valor Total
Categorias de Custo
Custeio
Impressão | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Internet | 335.25 | 67.05 | 67.05 | 67.05 | 67.05 | 0 | 0 | 603.45
Energia Elétrica | 4.41 | 1.638 | 1.9656 | 2.2806 | 1.4364 | 1.8396 | 0 | 13.5702
Valor Total com Custeio | 339.66 | 68.688 | 69.0156 | 69.3306 | 68.4864 | 1.8396 | 0 | 617.0202
Investimento
Aquisição de equipamento | 16969.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16969.23
Servidor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Material de Treinamento | 0 | 92.8625 | 30.9542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123.8167
Ferramentas | 4491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4491
Valor Total com Investimento | 21460.23 | 92.8625 | 30.9542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21584.0467
Pessoal (horas de trabalho semanais) | [7 empty] | Média de horas Semanais
Guilherme de Lima | 4 | 8 | 9 | 12 | 8 | 5 |  | 4.7692
Marcos Ronaldo | 4 | 9 | 10 | 11 | 9 | 5 |  | 4.9231
Carlos Felipe | 3 | 8 | 11 | 11 | 9 | 5 |  | 4.5385
Pedro Potiguara | 3 | 9 | 10 | 11.5 | 8 | 5 |  | 4.5
Beatriz Rezener | 6 | 6 | 7 | 9 | 4 | 4 |  | 4.6154
David Carlos | 6 | 7 | 9 | 8 | 3 | 3.5 |  | 4.6538
Felipe César | 0 | 7 | 7 | 9 | 3 | 3.5 |  | 2.2692
Larissa Rodrigues | 2 | 4 | 7 | 8 | 7 | 3.5 |  | 3.0385
Mateus Furquim | 7 | 7 | 8 | 11 | 6 | 2 |  | 5.3077
Valor Total com Pessoal | 1354.2448 | 503.0052 | 603.6063 | 700.338 | 441.0969 | 564.9135 | 0 | 4167.2047
Valor Total | 23154.1348 | 664.5557 | 703.576 | 769.6686 | 509.5833 | 566.7531 | 0 | 26368.2716
Horas Gastas em Retrabalho | 31
Percentual de retrabalho | 8.564%
Custo por hora de Aluno UnB | 7.7385
Custo Mensal de Internet Banda Larga | 29.8
Custo de Notebook LG | 1885.47
Treinamento em UML (Custo por Hora) | 23.2156
Treinamento em Repositório (Custo por Hora) | 15.4771
Pacote Office 2010 | 499
Custo de impressão por folha | 0.2
Custo de Energia Elétrica (kWH) | 0.21
Custo Médio de kWH por computador | 0.12

## Valor_Agregado
Realizado
Elaboração - 7ª Semana (2ª Iteração)
| Horas Planejadas | Custo Planejado | Porcentagem Esperada | Horas Trabalhadas | Custo Efetivo | Porcentagem das Atividades | Custo Agregado
Guilherme | 7 | 54.1698 | 100% | 9 | 69.6469 | 80% | 43.3358
Marcos | 7 | 54.1698 | 100% | 10 | 77.3854 | 80% | 43.3358
Carlos | 7 | 54.1698 | 100% | 11 | 85.124 | 80% | 43.3358
Pedro Potiguara | 7 | 54.1698 | 100% | 10 | 77.3854 | 80% | 43.3358
Beatriz | 7 | 54.1698 | 100% | 7 | 54.1698 | 90% | 48.7528
David | 7 | 54.1698 | 100% | 9 | 69.6469 | 90% | 48.7528
Felipe | 7 | 54.1698 | 100% | 7 | 54.1698 | 90% | 48.7528
Larissa | 7 | 54.1698 | 100% | 7 | 54.1698 | 90% | 48.7528
Mateus | 7 | 54.1698 | 100% | 8 | 61.9083 | 90% | 48.7528
Total | 63 | 487.5281 | - | 78 | 603.6063 | - | 417.1074
Valor Acumulado Até a 7ª Semana | 25438.514 | CPI | 0.99284
Valor Planejado (BCWS) | 25926.0422 | SPI | 0.99728
Valor Agregado (BCWP) | 25855.6214
Custo Efetivo (ACWP) | 26042.1203
Observações
Custo do projeto esta maior que o previsto | CPI < 1
Cronograma está atrasado | SPI < 1
Realizado
Elaboração - 8ª Semana (2ª Iteração)
| Horas Planejadas | Custo Planejado | Porcentagem Esperada | Horas Trabalhadas | Custo Efetivo | Porcentagem das Atividades | Custo Agregado
Guilherme | 7 | 54.1698 | 100% | 12 | 92.8625 | 45% | 24.3764
Marcos | 7 | 54.1698 | 100% | 11 | 85.124 | 45% | 24.3764
Carlos | 7 | 54.1698 | 100% | 11 | 85.124 | 45% | 24.3764
Pedro Potiguara | 7 | 54.1698 | 100% | 11.5 | 88.9932 | 45% | 24.3764
Beatriz | 7 | 54.1698 | 100% | 9 | 69.6469 | 45% | 24.3764
David | 7 | 54.1698 | 100% | 8 | 61.9083 | 100% | 54.1698
Felipe | 7 | 54.1698 | 100% | 9 | 69.6469 | 100% | 54.1698
Larissa | 7 | 54.1698 | 100% | 8 | 61.9083 | 100% | 54.1698
Mateus | 7 | 54.1698 | 100% | 11 | 85.124 | 100% | 54.1698
Total | 63 | 487.5281 | - | 90.5 | 700.338 | - | 338.5612
Valor Acumulado Até a 8ª Semana | 25994.6798 | CPI | 0.98645
Valor Planejado (BCWS) | 26482.2079 | SPI | 0.99437
Valor Agregado (BCWP) | 26333.241
Custo Efetivo (ACWP) | 26695.0178
Observações
Custo do projeto esta maior que o previsto | CPI < 1
Cronograma está atrasado | SPI < 1

## Custo Sprint
| Primeira Sprint |  | Segunda Sprint
| Item | Valor | Item | Valor
| Budget At Complete (BAC) (Valor planejado) | 1907.4077 | Budget At Complete (BAC) (Valor planejado) | 1907.4077
| Actual Cost (AC) | 1076.3364 | Actual Cost (AC) | 1076.3364
| PRSP | 40 | PRSP | -
| Expected Percent Complete (EPC) | 50% | Expected Percent Complete (EPC) | -
| Actual Percent Complete (APC) | 47.5% | Actual Percent Complete (APC) | -
| Planned Value (PV) | 953.7038 | Planned Value (PV) | -
| Earned Value (EV) | 906.0187 | Earned Value (EV) | -
| Cost Performance Index (CPI) | 0.84176 | Cost Performance Index (CPI) | -
| Schedule Performance Index (SPI) | 0.95 | Schedule Performance Index (SPI) | -
Observações
Custo do projeto esta maior que o previsto | CPI < 1
Cronograma está atrasado | SPI < 1